**План по внесению изменений в ООП по новому ФГОС**

**Показатели и сроки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Сроки |
| Изменения целевого раздела ООП | | |
|  | Пояснительная записка | *01.02.2022* |
|  | Планируемые результаты | *01.02.2022* |
|  | Система оценки достижений | *15.02.2022* |
| Изменения содержательного раздела ООП | | |
|  | Программа развития УУД | *18.02.2022* |
|  | Программы учебных предметов, курсов | *10.03.2022* |
|  | Программа воспитания | *22.03.2022* |
|  | Программа коррекционной работы | *05.04.2022* |
| Изменения организационного раздела ООП | | |
|  | Учебный план | *14.06.2022* |
|  | План внеурочной деятельности | *21.06.2022* |
|  | Система условий | *24.06.2022* |

**Основные мероприятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Документы |
| Целевой раздел ООП | | | | |
|  | Создать рабочую группу | *Директор* | *01.01.2022* | Приказ о создании рабочей группы |
|  | Составить план работы рабочей группы | *Заместитель по УВР* | *01.01.2022* | План работы |
|  | Определить изменения в целевом разделе ООП | *Руководитель рабочей группы* | *01.01.2022* | Справка |
|  | Спроектировать пояснительную записку | *Члены рабочей группы* | *01.01.2022* | Пояснительная записка |
|  | Обсудить пояснительную записку с разными целевыми группами | *Заместитель по УВР* | *25.01.2022* | Протокол совещания |
|  | Спроектировать планируемые результаты ООП | *Члены рабочей группы* | *27.01.2022* | Проект планируемых результатов |
|  | Обсудить планируемые результаты ООП | *Заместитель по УВР* | *01.02.2022* | Протокол совещания |
|  | Спроектировать систему оценки достижений | *Члены рабочей группы* | *10.02.2022* | Проект системы оценки достижений |
|  | Обсудить систему оценки достижений | *Заместитель по УВР* | *15.02.2022* | Протокол совещания |
| Изменения содержательного раздела ООП | | | | |
| 1. | Разработать программу развития УУД | *Члены рабочей группы* | *18.02.2022* | Проект программы |
| 2. | Обсудить проект программы развития УУД | *Заместитель по УВР* | *22.02.2022* | Протокол совещания |
| 3. | Разработать программы учебных предметов | *Руководители методических объединений, учителя-предметники* | *26.02.2022* | Проект программы |
| 4. | Обсудить проекты программ учебных предметов | *Заместитель по УВР* | *10.03.2022* | Протокол совещания |
| 5. | Разработать программу воспитания | *Заместитель по ВР* | *22.03.2022* | Проект программы |
| 6. | Обсудить проект программы воспитания | *Заместитель по ВР* | *29.03.2022* | Протокол совещания |
| 7. | Разработать программу коррекционной работы | *Педагог-психолог* | *05.04.2022* | Проект программы |
| 8. | Обсудить проект программы коррекционной работы | *Педагог-психолог* | *15.04.2022* | Протокол совещания |
| Изменения организационного раздела ООП | | | | |
| 1. | Определить изменения в учебном плане | *Руководитель рабочей группы* | *07.06.2022* | Справка |
| 2. | Спроектировать вариант учебного плана | *Члены рабочей группы* | *14.06.2022* | Проект учебного плана |
| 3. | Составить проект плана внеурочной деятельности | *Педагоги-предметники* | *17.06.2022* | Проект плана |
| 4. | Обсудить проекты учебного плана и плана внеурочной деятельности | *Заместитель по УВР* | *21.06.2022* | Протокол совещания |
| 5. | Спроектировать систему условий | *Члены рабочей группы* | *24.06.2022* | Проект системы условий |
| 6. | Обсудить систему условий | *Заместитель по УВР* | *28.06.2022* | Протокол совещания |