**Утвержден распоряжением администрации**

**Костомукшского ГО № от**

**План мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022-2027 годы**

**Костомукшский ГО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | **Сроки исполнения** | | **Ответственные** | | **Результат** |
|  | **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | | |
|  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 | | МАУ ДПО «ЦРО»  Администрация ОО | | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. | |
|  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | Август 2022 | | Администрация ОО | | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | |
|  | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно с 2022 г. | | Администрация ОО | | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | |
|  | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Май, ежегодно с 2022 г. – 2024 г | | Администрация ОО | | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | |
|  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года | | Администрация ОО | | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте ОО | |
|  | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Январь –июнь 2022 г | | Администрация ОО | | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | |
|  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Январь –июнь 2022 г | | МАУ ДПО «ЦРО»  Администрация ОО | | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | |
|  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 уч.г | | Администрация ОО | | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | |
|  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Январь – июнь 2022 | | Администрация ОО | | Аналитическая справка замдиректора по УВР.  Аналитическая справка замдиректора по ВР | |
|  | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Январь – июнь 2022 | | Администрация ОО | | Модели сетевого взаимодействия  Договоры о сетевом взаимодействии | |
|  | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода  2022-2027 уч.г | | Администрация ОО | | Пакет документов по сетевому взаимодействию | |
|  | **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | | |
|  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | | МАУ ДПО «ЦРО»  Администрация ОО | | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО | |
|  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | | МАУ ДПО «ЦРО»  Администрация ОО | | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО | |
|  | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Август 2022 | | Администрация ОО | | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | Сентябрь 2022 | | Администрация ОО | | Устав образовательной организации | |
|  | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь – сентябрь 2022 г | | МАУ ДПО «ЦРО»  Администрация ОО | | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | |
|  | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | Сентябрь 2022 года | | Администрация ОО | | Должностные  инструкции | |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 15 августа 2022 года | | Администрация ОО | | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.  Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 15 августа 2022 года | | Администрация ОО | | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.  Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД | |
|  | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета | До 1 сентября 2022 года | | Администрация ОО | | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД | |
|  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | До 1 сентября 2022 года | | Администрация ОО | | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО | |
|  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | До 1 сентября 2022 года | | Администрация ОО | | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО | |
|  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | До 1 сентября 2024 года | | Администрация ОО | | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО | |
|  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год | До 1 сентября 2025 года | | Администрация ОО | | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО | |
|  | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | До 1 сентября 2026 года | | Администрация ОО | | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности ООО | |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 года | | Администрация ОО | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов | |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2023 года | | Администрация ОО | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов | |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2024 года | | Администрация ОО | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов | |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2025 года | | Администрация ОО | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов | |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2026 года | | Администрация ОО | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов | |
|  | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | | Администрация ОО | | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка | |
|  | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022 года | | Администрация ОО | | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.  Договор между ОО и родителями | |
|  | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 года | | Администрация ОО | | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.  Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | |
|  | **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | | |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 марта 2022 г | | Администрация ОО | | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы | |
|  | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 г | | Администрация ОО | | План методических семинаров  внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | |
|  | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года, ежегодно с 2021 по 2026 годы | | МАУ ДПО «ЦРО»  Администрация ОО | | Протоколы заседаний педагогического совета | |
|  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 г | | МАУ ДПО «ЦРО»  Администрация ОО | | Аналитическая справка | |
|  | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 г | | Администрация ОО | | План работы педагога-психолога.  Аналитическая справка замдиректора по УВР | |
|  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2022 по 2027 г | | МАУ ДПО «ЦРО»  Администрация ОО | | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | |
|  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 г | | МАУ ДПО «ЦРО»  Администрация ОО | | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | |
|  | Формирование плана функционирования МСОКО и ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО И ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно | | МАУ ДПО «ЦРО»  Администрация ОО | | План функционирования МСОКО  План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО | |
| 1. . | **4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС СОО** | | | | | | |
|  | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 г | | МАУ ДПО «ЦРО»  Администрация ОО | | Аналитическая справка | |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно в период с 2022 по 2027 год | | Администрация ОО | | Аналитическая справка замдиректора по УВР | |
|  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в период с 2022 по 2027 год | | МАУ ДПО «ЦРО»  Администрация ОО | | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР | |
|  | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 31 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы | | Администрация ОО | | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | |
|  | **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | | |
|  | Размещение на сайте МАУ ДПО «ЦРО», образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | МАУ ДПО «ЦРО»  Администрация ОО | | Сайт МАУ ДПО «ЦРО»  Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов | |
|  | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | Администрация ОО | | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации | |
|  | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | Администрация ОО | | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога | |
|  | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | | МАУ ДПО «ЦРО»  Администрация ОО | | Сайт МАУ ДПО «ЦРО»  Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации | |