Приложение 1

Утвержден

приказом комитета социального развития

Администрации Петрозаводского городского округа

от 03.11.2022 № 522

План мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

муниципальных общеобразовательных организаций Петрозаводского городского округа

на 2022/2023 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Планируемый результат | Ответственные |
| 1. Организационно-координационные мероприятия по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (далее – МОУ) | до 30.10.2022 | Определение ключевых мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся, сроков выполнения мероприятий, ответственных за реализацию мероприятий в МОУ, планируемых результатов | Управление образования КСР  МАУ ДПО ЦРО |
| 2 | Участие в методических совещаниях Министерства образования и спорта РК и ГАУ ДПО РК КИРО по вопросам формирования функциональной грамотности | в течение 2022-2023 учебного года | Решение актуальных вопросов в области формирования функциональной грамотности | Управление образования КСР  МАУ ДПО ЦРО |
| 3 | Проведение координационного совещания с ответственными за направления функциональной грамотности | октябрь 2022 г. | Решение актуальных вопросов в области формирования функциональной грамотности | МАУ ДПО ЦРО |
| 4 | Разработка и актуализация планов работы школьных методических объединений учителей в части включения мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | до 30.10.2022 | Разработаны и утверждены планы работы школьных методических объединений учителей в части включения мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, определены ответственные за направления | Муниципальные общеобразовательные организации |
| 5 | Организация работы консультационных площадок для педагогических работников образовательных организаций по вопросам формирования функциональной грамотности | в течение учебного года | Повышение компетенций педагогических работников | Ответственные за направления в ПГО |
| 6 | Организация работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | в течение учебного года постоянно | Использование в учебном процессе заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся (банк заданий ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской Академии образования») | Муниципальные образовательные организации |
| 7 | Рассмотрение вопросов формирования функциональной грамотности на заседаниях городских педагогических сообществ учителей-предметников | в течение учебного года постоянно | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников | Руководители ГПС МАУ ДПО ЦРО |
| 8 | Совершенствование и организация методической поддержки педагогов МОУ по вопросам формирования функциональной грамотности школьников: |  |  |  |
| 8.1 | Подготовка и направление в МОУ информационно-методических писем по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности учащихся | по мере необходимости | Своевременное информирование МОУ | Управление образования КСР  МАУ ДПО ЦРО |
| 8.2 | Организация участия педагогических работников (специалистов в области преподавания предметов социально-гуманитарного цикла, естественнонаучного цикла) в вебинаре по теме «Использование в учебном процессе банка заданий по оценке читательской грамотности обучающихся», проводимом ФГБНУ «ФИПИ» | 24-25.10.2022  (дистанционно) | Совершенствование профессиональных компетенций учителей русского языка, истории, обществознания, географии, биологии, физики и химии | ГАУ ДПО КИРО  МАУ ДПО ЦРО |
| 8.3 | Организация участия педагогических работников МОУ в Марафоне функциональной грамотности, проводимом ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | 31.10.- 02.11.2022  (дистанционно) | Знакомство с опытом регионов по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся | Муниципальные общеобразовательные организации  МАУ ДПО ЦРО |
| 8.4 | Участие в вебинарах изд. «Просвещения» по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | постоянно | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | Муниципальные общеобразовательные организации  МАУ ДПО ЦРО |
| 8.5 | Организация и проведение мероприятий научно-практической и методической направленности в рамках деятельности Апробационных и Базовых площадок МАУ ДПО ЦРО и Ресурсных центров МСО по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | постоянно | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | МАУ ДПО ЦРО  МОУ «Школа № 34»,  МОУ «Средняя школа № 2», МОУ «Гимназия № 30», МОУ «Лицей № 13», МОУ «Лицей № 1», МОУ «Средняя школа № 6» |
| 9 | Информационная работа с родителями, представителями СМИ, общественностью через социальные сети, размещение информации на официальных сайтах управления образования КСР АПГО, МАУ ДПО ЦРО, сайты МОУ | постоянно | Закрепление в общественном мнении степени важности формирования функциональной грамотности  Функционирует раздел по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности работы на сайте Управления образования КСР АПГО, МОУ | Управление образования  МАУ ДПО  Муниципальные общеобразовательные организации |
| 2. Работа с педагогами образовательных организаций | | | | |
| 1 | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | по графику ГАУ ДПО РК КИРО,  по индивидуальным планам повышения квалификации педагогов | Увеличение числа педагогических работников МОУ, прошедших повышение квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций | Муниципальные общеобразовательные организации |
| 2 | Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся: |  |  |  |
| 2.1 | Семинар «Цифровая грамотность» – новый тематический раздел учебного предмета «Информатика» и методика его освоения в 5-м и 7-м классах.  Спикер:  Людмила Леонидовна Босова, заведующий кафедрой теории и методики обучения математике и информатике МПГУ, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор | 06.09.2022  (дистанционно) | Обеспечено информационное, методическое сопровождение деятельности учителей информатики по реализации изменений, вносимых во ФГОС, обновлению образовательных технологий и содержания образования с учетом Концепции предметной области «Информатика» | МАУ ДПО ЦРО  ГПС учителей информатики |
| 2.2 | Педагогический вебинар «Информационная грамотность и безопасность» | 13.09.2022 | Получение и систематизация новых знаний по теме, обмен опытом | МАУ ДПО ЦРО  ГПС учителей информатики |
| 2.3 | Методическая консультация «Современный урок: включение тем по финансовой грамотности» | октябрь 2022 г. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | МАУ ДПО ЦРО  МОУ «Гимназия № 30» |
| 2.4 | Семинар «Формирование функциональной грамотности на уроках предметной области «Искусство» | ноябрь 2022 г. | Создание банка эффективных практик по формированию функциональной грамотности у учащихся, распространение педагогического опыта | МАУ ДПО ЦРО |
| 2.5 | Городской педагогический семинар по теме: «Как формировать финансовую грамотность у обучающихся начальной школы» | ноябрь 2022 г.  март 2023 г. | Представлены практики по формированию функциональной грамотности в рамках учебной и внеурочной деятельности | МОУ «Университетский лицей»  МАУ ДПО ЦРО |
| 2.6 | Круглый стол «Модель организации работы по формированию финансовой грамотности» | декабрь 2022 г. | Представлены практики по формированию функциональной грамотности в рамках учебной и внеурочной деятельности на примере реализации школьного проекта «Путеводитель по финансовой грамотности» | МОУ «Гимназия № 30»  МАУ ДПО ЦРО |
| 2.7 | Городская конференция практик школьных библиотек «Создание условий для развития информационной и читательской грамотности ресурсами библиотек образовательных организаций» | 08.12.2022 | Представлены практики по формированию функциональной грамотности в рамках внеурочной деятельности | МОУ «Школа № 34»  МАУ ДПО ЦРО |
| 2.8 | Городской практико-ориентированный семинар «Практики формирования критического мышления» | 15.12.2022 | Представлены практики по формированию функциональной грамотности в рамках учебной и внеурочной деятельности | МОУ «Школа № 34»  МАУ ДПО ЦРО |
| 2.9 | Семинар «Площадка «Кванториум» как инструмент для развития естественно-научной грамотности обучающихся» | январь, 2023 г. | Представлены практики по формированию функциональной грамотности в рамках учебной и внеурочной деятельности | МОУ «Средняя школа №2» |
| 2.10 | Городская Педагогическая эстафета «Инновационные технологии для формирования функциональной грамотности» | 23.03.2023 | Выстроена система массовых мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся в МОУ | МОУ «Школа № 34»  МАУ ДПО ЦРО |
| 2.11 | Квиз для педагогов ОО по теме: «Финансовая грамотность для всех» | апрель 2023 г. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | МОУ «Гимназия № 30»  МАУ ДПО ЦРО |
| 2.12 | Практико-ориентированный семинар по теме: «Формирование читательской грамотности средствами внеклассного чтения» | апрель 2023 г. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | МАУ ДПО ЦРО  МОУ  «Средняя школа № 29» |
| 3. Работа с обучающимися по формированию функциональной грамотности | | | | |
| 1 | Формирование функциональной грамотности при реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе детских школьных технопарков «Кванториум» | в течение учебного года | Организована работа с обучающимися по формированию функциональной грамотности при реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе 2-х детских школьных технопарков «Кванториум» | МОУ «Средняя школа № 2»  МОУ «Средняя школа № 39» |
| 2 | Внедрение в образовательную деятельность курса внеурочной деятельности по функциональной грамотности | сентябрь 2022 г.-май 2023 г. | Внедрены внеурочные занятия, направленные на формирование функциональной грамотности | Муниципальные общеобразовательные организации |
| 3 | Внедрение в образовательную деятельность заданий по оценке функциональной грамотности на базе общеобразовательных организаций (учебные занятия, внеурочная проектная деятельность, факультативы, элективные курсы) | постоянно | Внедрение в образовательную деятельность заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов МОУ с использованием банка заданий ФГБНУ «ИСРО» РАО, Электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности Российской электронной школы, банка заданий по оценке естественно-научной грамотности ФГБОУ «ФИПИ» | Муниципальные общеобразовательные организации |
| 4 | Включение в учебные занятия с обучающимися приемов, направленных на развитие оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации, на поиск решения проблем | постоянно | Внедрены в учебные занятия приемы, направленные на развитие регулятивных и познавательных учебных действий обучающихся на метапредметной основе | Муниципальные общеобразовательные организации |
| 5 | Межрегиональная дистанционная олимпиада по межкультурному взаимодействию для обучающихся 8, 9, 10 классов | 01.11.2022 – 01.06.2023 | Внедрены в учебные занятия приемы, направленные на развитие регулятивных и познавательных учебных действий обучающихся на метапредметной основе | МОУ «Петровский Дворец» |
| 6 | Проведение тестирования обучающиеся 8-10 классов ПОО «Содействие» с использованием компьютерной системы «Эффектон» | октябрь 2022 г. | Определены личностные предпочтения, склонности обучающихся к той или иной сфере деятельности | МОУ «Средняя школа № 39» |
| 7 | Городская командная олимпиада по функциональной грамотности «Путь к Успеху» для учащихся 9 классов | октябрь,2022 г. | Внедрены в учебные занятия приемы, направленные на развитие регулятивных и познавательных учебных действий обучающихся на метапредметной основе | МАУ ДПО ЦРО  МОУ «Гимназия № 17» |
| 8 | Городская межпредметная олимпиада по формированию функциональной грамотности для обучающихся 2-3 классов | 10.11.2022 | Внедрены в учебные занятия приемы, направленные на развитие регулятивных и познавательных учебных действий обучающихся на метапредметной основе | МОУ «Школа № 34» |
| 9 | Городской конкурс проектов по информатике «Я выбираю IT- профессию» | 03-25.11. 2022 | Внедрены в учебные занятия приемы, направленные на развитие регулятивных и познавательных учебных действий обучающихся на метапредметной основе | МАУ ДПО ЦРО  МОУ «Средняя школа № 46» |
| 10 | День науки в детском технопарке «Кванториум» | декабрь 2022 г. | Организована работа с обучающимися по формированию функциональной грамотности при реализации дополнительных общеобразовательных программ | МОУ «Средняя школа № 39» |
| 11 | Организация участия обучающихся в открытых он- лайн уроках на Всероссийском форуме «ПроеКТОрия» с целью развития навыков функциональной грамотности | По графику  «ПроеКТОрии» | Увеличение охвата целевой аудитории | Муниципальные общеобразовательные организации |
| 12 | Неделя финансовой грамотности | апрель 2023 г.  по отдельному плану | Выстроена система массовых мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся | МОУ «Гимназия №30» |
| 4. Мониторинг и контроль | | | | |
| 1 | Проведение мониторинга по формированию функциональной грамотности школьников в 2021-2022 учебном году | 6 октября 2022 г. | Представлены итоги регионального мониторинга исполнения плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности школьников за 2021-2022 учебный год по ПГО | Управление образования КСР  МАУ ДПО ЦРО |
| 2 | Проведение мониторинга по формированию функциональной грамотности школьников в 2022-2023 учебном году | октябрь 2023 г. | Представлены итоги регионального мониторинга исполнения плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности школьников за 2021-2022 учебный год по ПГО | Управление образования КСР  МАУ ДПО ЦРО |