План по внесению изменений в ООП по новому ФГОС

Показатели и сроки

| № п/п | Наименование показателя | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Изменения целевого раздела ООП |  |  |
|  | Пояснительная записка | 01.02.2022 |
|  | Планируемые результаты | 01.02.2022 |
|  | Система оценки достижений | 15.02.2022 |
| Изменения содержательного раздела ООП |  |  |
|  | Программа развития УУД | 18.02.2022 |
|  | Программы учебных предметов, курсов | 10.03.2022 |
|  | Программа воспитания | 22.03.2022 |
|  | Программа коррекционной работы | 05.04.2022 |
| Изменения организационного раздела ООП |  |  |
|  | Учебный план | 14.06.2022 |
|  | План внеурочной деятельности | 21.06.2022 |
|  | Система условий | 24.06.2022 |

Основные мероприятия

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой раздел ООП |  |  |  |  |
|  | Создать рабочую группу | Директор | 01.01.2022 | Приказ о создании рабочей группы |
|  | Составить план работы рабочей группы | Заместитель по УВР | 01.01.2022 | План работы |
|  | Определить изменения в целевом разделе ООП | Руководитель рабочей группы | 01.01.2022 | Справка |
|  | Спроектировать пояснительную записку | Члены рабочей группы | 01.01.2022 | Пояснительная записка |
|  | Обсудить пояснительную записку с разными целевыми группами | Заместитель по УВР | 25.01.2022 | Протокол совещания |
|  | Спроектировать планируемые результаты ООП | Члены рабочей группы | 27.01.2022 | Проект планируемых результатов |
|  | Обсудить планируемые результаты ООП | Заместитель по УВР | 01.02.2022 | Протокол совещания |
|  | Спроектировать систему оценки достижений | Члены рабочей группы | 10.02.2022 | Проект системы оценки достижений |
|  | Обсудить систему оценки достижений | Заместитель по УВР | 15.02.2022 | Протокол совещания |
| Изменения содержательного раздела ООП |  |  |  |  |
| 1. | Разработать программу развития УУД | Члены рабочей группы | 18.02.2022 | Проект программы |
| 2. | Обсудить проект программы развития УУД | Заместитель по УВР | 22.02.2022 | Протокол совещания |
| 3. | Разработать программы учебных предметов | Руководители методических объединений, учителя-предметники | 26.02.2022 | Проект программы |
| 4. | Обсудить проекты программ учебных предметов | Заместитель по УВР | 10.03.2022 | Протокол совещания |
| 5. | Разработать программу воспитания | Заместитель по ВР | 22.03.2022 | Проект программы |
| 6. | Обсудить проект программы воспитания | Заместитель по ВР | 29.03.2022 | Протокол совещания |
| 7. | Разработать программу коррекционной работы | Педагог-психолог | 05.04.2022 | Проект программы |
| 8. | Обсудить проект программы коррекционной работы | Педагог-психолог | 15.04.2022 | Протокол совещания |
| Изменения организационного раздела ООП |  |  |  |  |
| 1. | Определить изменения в учебном плане | Руководитель рабочей группы | 07.06.2022 | Справка |
| 2. | Спроектировать вариант учебного плана | Члены рабочей группы | 14.06.2022 | Проект учебного плана |
| 3. | Составить проект плана внеурочной деятельности | Педагоги-предметники | 17.06.2022 | Проект плана |
| 4. | Обсудить проекты учебного плана и плана внеурочной деятельности | Заместитель по УВР | 21.06.2022 | Протокол совещания |
| 5. | Спроектировать систему условий | Члены рабочей группы | 24.06.2022 | Проект системы условий |
| 6. | Обсудить систему условий | Заместитель по УВР | 28.06.2022 | Протокол совещания |